## П3.1 к П№114 (ред. 25.07.2018)
Приложение № 3.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Утверждаю
главный энергетик "ОАО "СЦКК"
_______________ С.В. Игнатьев
(подпись)
"___" _____________ 2021 г.
М.П.
| Наименование инвестиционного проекта | Инвестиционная программа открытого акционерного общества "Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат" на 2022 - 2024 гг.
| по состоянию на | "05" апреля 2021 г.
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) - Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации | VI кв. 2021 | VI кв. 2021 | х. способ
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | VI кв. 2021 | VI кв. 2021 | приобретения
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | II кв. 2021 | II кв. 2021
3.3. | Монтаж основного оборудования | III кв. 2021 | III кв. 2021
3.4. | Пусконаладочные работы | III кв. 2021 | III кв. 2021 | опрос системы
3.5. | Завершение строительства
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | III кв. 2021 | III кв. 2021
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | IV кв. 2022 г.
II | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств - Повышение надежности электроснабжения и защита оборудования при однофазных замыканиях на землю в электрической сети 6 кВ
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | I кв. 2022 | II кв. 2022
3.3. | Монтаж основного оборудования | II кв. 2022 | III кв. 2022
3.4. | Пусконаладочные работы | III кв. 2022 | III кв. 2022
3.5. | Завершение строительства
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | III кв. 2022 | III кв. 2022
4.1. | Комплексное опробование оборудования | III кв. 2022 | III кв. 2022
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | III кв. 2022
III | Реконструкция прочих объектов основных средств - ПС220 Селенгинский ЦКК. Приобретение и установка вакуммных выключателей 110 кВ
1 | Предпроектный и проектный этап | VI кв. 2022 | VI кв. 2022
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | VI кв. 2022 | VI кв. 2022
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | VI кв. 2022 | VI кв. 2022
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
1.5. | Утверждение проектной документации
1.6. | Разработка рабочей документации | VI кв. 2022 | VI кв. 2022
2. | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | VI кв. 2022 | VI кв. 2022
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ
3. | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП
3.2. | Поставка основного оборудования | II кв. 2023 | II кв. 2023
3.3. | Монтаж основного оборудования | II кв. 2023 | II кв. 2023
3.4. | Пусконаладочные работы | II кв. 2023 | II кв. 2023
3.5. | Завершение строительства | II кв. 2023 | II кв. 2023
4. | Испытания и ввод в эксплуатацию | II кв. 2023 | II кв. 2023
4.1. | Комплексное опробование оборудования | II кв. 2023 | II кв. 2023
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  | II кв. 2023